## Sheet1
TaskID | Sprint# | Status (open, ongoing, done) | User Story | Taakomschrijving | Acceptance Criterion | Prioriteit
1 | 1 | done | Als een baliwerker, wil ik passagieren kunnen registreren met al zijn persoonlijke gegevens zodat er een ticket voor een reis aan deze persoon verkocht kan worden | Een Klasse Passagier maken met nodige functies om een object Passagier te maken met nodige informatie | • Elke passagier moet een volledige naam, een rijksregisternummer en een geboorte datum bevatten • Ongeldige invoer worden geweigerd met een foutmelding | High
2 | 1 | done | Als een baliwerker wil ik de mogelijkheid hebben om een reis aan te maken met een traject, een tijdstip, en een aantal personeelsleden zodat aan deze reis minstens 1 bestuurder en 3 stewards aanwezig zijn en de mogelijkheid heeft om toekomstige passagieren toe te voegen. | Een Reis klasse maken die een object Tijdstip en Traject meeneemt. Een klasse Personeelslid aanmaken waarvan de volgende klasse een lijst van certificaties zal erfen. Klasse Bestuurder, Steward en BagagePersoneel aanmaken met nodige functies om nodige informatie te behouden. | • Een reis heeft 1 vertrekpunt en 1 aankomstpunt • Een reis heeft 1 vertrek uur en 1 aankomst uur • Een reis heeft minstens 1 bestuurder en 3 stewards • Een personeelslid moet minstens 1 certificatie hebben | High
3 | 1 | done | Als een baliwerker wil ik een trein (die een type locomotief bevat en het aantal zitplaatsen) kunnen koppelen aan een reis zodat de maximum mogelijke te verkochte tickets voor een reis vast ligt. | Een enumeratie TypeLocomotief maken. Elke type bevat een aantal wagon, deze aantal zal het maximum aantal plaatsen bepalen. Een klasse Wagon aanmaken waar een lijst staat dat gevuld kan worden met passagieren. Bij elke nieuwe trein wordt de lijst van wagons volledig gevuld tot het aantal maximale wagons dat werd vastegestelt door het type locomotief. | • Een trein bestaat uit 1 type locomotief en meerdere wagons (aantal wagons wordt dan bepaalt door het type locomotief) • Een reis bestaat uit maximaal 1 trein • Er moet minimaal 1 reis vooraf gemaakt worden | High
4 | 1 | done | Als een baliwerker wil ik een ticket kunnen verkopen aan een passagier waar hij zijn reis, zijn wagon en zijn klasse kan kiezen zodat hij afgedrukt kan worden op de boarding lijst van een reis | Een klasse Ticket maken die een object Passagier, object Reis en een waarde uit een enumeratie Klasse bevat | • Er moet miniaal 1 passagier vooraf geregistreerd worden • Er moet minimaal 1 reis vooraf gemaakt worden • Een ticket bevat 1 object Reis, 1 object Passagier en 1 waarde uit enum Klasse • Een passagier moet op 1 wagon geregistreerd worden • Bij elke reis hoort er een maximale aantal plaatsen, dat wordt bepaalt door de type locomotief. Bij een volle trein wordt het verkopen van een ticket voor deze reis geweigerd | High
5 | 1 | done | Als een baliwerker wil ik een boarding lijst kunnen afprinten, met daarop de persoonlijke informaties van alle passagieren op een trein zodat ik kan weten hoeveel en wie er allemaal gaat meereizen | Een functie voorzien met nodige try-with-ressource en foute contrôle om een juiste, geformatteerde print te krijgen van een boardinglijst. | • Een extern tekstbestand wordt aangemaakt met als filenaam het vertrekt- en aankomstpunt van het traject, met het vertrekuur • Deze tijdstip moet geformatteerd worden om een geldige bestandsnaam te zijn • Elke passagier staat er slechts 1 keer in. • Er moet vooraf minstens een geldige reis aangemaakt worden | High